## WEEK1
STT | Giai đoạn/Thành phần DTC | Nội dung Prompt (Câu lệnh) | Phản hồi của AI & Quyết định của người học (Reflection)
1 | Decomposition | Hệ thống TechCycle là website thu mua và bán lại đồ công nghệ cũ. Hãy chia hệ thống này thành các module chính. | Phản hồi: AI đề xuất 6 module: User Management, Product Listing, Buy/Sell Transaction, Search & Filter, Payment, Admin Dashboard. Quyết định: Tôi đồng ý với 5 module đầu nhưng tách Admin Dashboard thành 2 phần riêng: Order Management và Report/Analytics, vì trong thực tế admin cần quản lý đơn hàng và xem thống kê theo 2 luồng công việc khác nhau. Quyết định này thay đổi thiết kế hệ thống.
2 | Abstraction | Với module Product Listing trong TechCycle, hãy liệt kê các class cần thiết và thuộc tính của từng class. | Phản hồi: AI đề xuất 3 class: Product (id, name, price, condition, description, image), Seller (id, name, phone, email), Category (id, name). Quyết định: AI bỏ sót thuộc tính 'status' (available/sold/pending) trong Product – đây là thuộc tính cốt lõi của hệ thống mua bán. Tôi bổ sung thêm: Product.status, Product.postedDate, Product.location vì người mua cần biết địa điểm giao dịch. Tổng cộng tôi điều chỉnh 4/9 thuộc tính AI đề xuất.
3 | Abstraction | Trong TechCycle, class Product nên có những method nào? Hãy liệt kê và giải thích chức năng từng method. | Phản hồi: AI liệt kê: getInfo(), updatePrice(), deleteProduct(), searchByName(). Kiểm chứng: AI đặt searchByName() vào class Product là sai về OOP – search là hành vi của ProductList (collection), không phải của từng Product đơn lẻ. Tôi tách ra class ProductList với method search(). Đây là lỗi Oversimplification của AI. Quyết định cuối: Product chỉ giữ getInfo(), updatePrice(), updateStatus(), displayInfo().
4 | Pattern Recognition | So sánh việc dùng ArrayList vs Array thông thường để lưu danh sách sản phẩm trong TechCycle. Cái nào phù hợp hơn? | Phản hồi: AI khuyên dùng ArrayList vì dynamic size, dễ thêm/xóa. Kiểm chứng: Câu trả lời đúng nhưng AI không đề cập đến trade-off về memory. Tôi kiểm tra thêm: với hệ thống thu mua đồ cũ, số lượng sản phẩm thay đổi liên tục (thêm mới, đánh dấu đã bán) → ArrayList phù hợp hơn. Tôi đồng ý với AI nhưng tự bổ sung lý do phù hợp với business context của TechCycle.
5 | Decomposition | Luồng xử lý khi người dùng muốn đăng bán một thiết bị cũ trên TechCycle gồm những bước nào? | Phản hồi: AI đề xuất 4 bước: Đăng nhập → Điền thông tin sản phẩm → Upload ảnh → Xác nhận đăng bài. Kiểm chứng: AI bỏ sót bước kiểm duyệt của admin (moderation) – quan trọng với hệ thống thu mua vì cần tránh hàng giả/hàng vi phạm. Tôi bổ sung bước 5: Admin Review → Approve/Reject. Đây là Oversimplification nghiêm trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến thiết kế luồng hệ thống.

## WEEK2
STT | Giai đoạn/Thành phần DTC | Nội dung Prompt (Câu lệnh) | Phản hồi của AI & Quyết định của người học (Reflection)
1 | Algorithm / Process | Trong TechCycle, khi người dùng đặt mua một thiết bị đã được đăng bán, hãy mô tả thuật toán xử lý giao dịch từ khi đặt cọc đến khi xác nhận hoàn tất. | Phản hồi: AI đề xuất quy trình 5 bước: Người mua đặt cọc → Hệ thống khóa sản phẩm (status = "pending") → Người bán xác nhận → Giao hàng → Người mua xác nhận nhận hàng → giải phóng tiền. Kiểm chứng: Quy trình hợp lý nhưng AI bỏ sót trường hợp timeout – nếu người bán không xác nhận trong 24h thì sao? Đây là lỗi Oversimplification. Tôi bổ sung bước xử lý timeout: nếu quá 24h không có phản hồi, hệ thống tự động hủy giao dịch và hoàn cọc. Bước này quan trọng để tránh deadlock dữ liệu.
2 | Pattern Recognition | Dựa trên lịch sử giao dịch trong TechCycle, AI có thể nhận ra pattern nào để đề xuất giá hợp lý cho một sản phẩm iPhone 13 cũ (128GB, đã dùng 1 năm, còn 90%)? | Phản hồi: AI phân tích 3 yếu tố: dòng sản phẩm tương tự đã bán, tình trạng máy (%), thời gian sử dụng. Đề xuất giá khoảng 10–11 triệu VND. Kiểm chứng: AI không xét yếu tố thời điểm – giá iPhone biến động mạnh sau khi Apple ra mắt model mới. Nếu bài đăng ngay sau thông báo iPhone 15, giá có thể giảm 15–20%. Tôi bổ sung biến "market_timing_factor" vào model định giá. AI đúng về hướng tiếp cận nhưng thiếu context thị trường thực tế.
3 | Abstraction | Thiết kế class Transaction trong TechCycle. Liệt kê các thuộc tính và method cần thiết. | Phản hồi: AI đề xuất class Transaction với thuộc tính: id, buyerId, sellerId, productId, amount, status, createdAt. Methods: createTransaction(), confirmTransaction(), cancelTransaction(). Kiểm chứng: AI bỏ sót thuộc tính "depositAmount" và "completedAt". Ngoài ra, method "refundDeposit()" thiếu hoàn toàn – bắt buộc phải có khi xử lý hủy giao dịch. Tôi bổ sung 3 điểm trên và điều chỉnh kiểu dữ liệu amount từ int → double để hỗ trợ phí nền tảng dạng thập phân.
4 | Decomposition | Hệ thống Review & Rating trong TechCycle hoạt động như thế nào? Hãy chia nhỏ các thành phần cần xây dựng. | Phản hồi: AI đề xuất 3 thành phần: Review Form (giao diện đánh giá), Rating Calculator (tính điểm trung bình), Review Display (hiển thị đánh giá). Kiểm chứng: AI thiếu 2 thành phần quan trọng: Review Moderation (kiểm duyệt nội dung trước khi hiện công khai) và Review Trigger (chỉ cho phép đánh giá sau khi giao dịch hoàn tất). Thiếu 2 module này khiến hệ thống dễ bị lợi dụng – đây là Oversimplification ảnh hưởng đến tính toàn vẹn dữ liệu.
5 | Pattern Recognition + Algorithm | Làm thế nào để TechCycle phát hiện tài khoản gian lận (fraud detection)? Đề xuất thuật toán và các dấu hiệu nhận biết. | Phản hồi: AI đề xuất kiểm tra 4 dấu hiệu: tài khoản mới tạo đăng nhiều sản phẩm đắt tiền ngay, giá thấp bất thường (>50% dưới giá trung bình), nhiều report từ người dùng, thông tin liên hệ giả. Kiểm chứng: AI đề xuất rule-based đơn giản, dễ bị bypass. Cần thêm behavioral pattern: tốc độ đăng bài bất thường, nhiều tài khoản từ cùng IP, pattern hủy giao dịch lặp lại. AI cũng không nhắc đến false positive rate – ngưỡng quá thấp sẽ block người dùng thật. Tôi đề xuất thêm cơ chế appeal và xác minh thủ công.

## WEEK3
STT | Giai đoạn/Thành phần DTC | Nội dung Prompt (Câu lệnh) | Phản hồi của AI & Quyết định của người học (Reflection)
1 | Decomposition | Hệ thống TechCycle có 4 actor: Customer, Sales Staff, Repair Staff, Admin. Hãy liệt kê các use case chính cho từng actor. | Phản hồi: AI liệt kê 18 use case phân bổ cho 4 actor. Customer: Browse/Search, Purchase, Track Order, Leave Review. Sales Staff: Manage Listing, Process Order. Repair Staff: Receive Device, Diagnose, Update Status. Admin: Manage Users, View Reports, Approve Listing. Kiểm chứng: AI bỏ sót use case "Request Repair Estimate" của Customer – quan trọng vì TechCycle không chỉ bán mà còn nhận sửa chữa. Ngoài ra AI gộp "Approve Listing" vào Admin nhưng thực tế Sales Staff cũng có quyền duyệt nhanh → cần quan hệ <<include>>. Nhóm điều chỉnh lên 20 use case và bổ sung 3 quan hệ <<extend>>.
2 | Algorithm / Process | Mô tả Business Flow cho luồng "Customer gửi thiết bị để sửa chữa" trong TechCycle, từ lúc tiếp nhận đến trả máy. | Phản hồi: AI đề xuất flow 6 bước: Tiếp nhận thiết bị → Chẩn đoán lỗi → Báo giá → Khách xác nhận → Sửa chữa → Trả máy & thanh toán. Kiểm chứng: Thiếu 2 nhánh quan trọng: (1) Khách từ chối báo giá → luồng "Trả máy không sửa" kèm phí kiểm tra; (2) Repair Staff phát hiện thêm lỗi → vòng lặp "Báo giá bổ sung → Khách xác nhận lại". Nhóm vẽ lại flow với 9 bước và 3 decision point.
3 | Abstraction | Thiết kế Data Flow Diagram (DFD) mức 0 và mức 1 cho module "Quản lý sửa chữa" trong TechCycle. Xác định các luồng dữ liệu chính. | Phản hồi: AI xác định DFD mức 0 với 3 external entity (Customer, Repair Staff, Admin) và 1 process trung tâm. Mức 1 chia thành 4 process: Receive Request, Assign Technician, Track Progress, Generate Invoice. Kiểm chứng: AI bỏ sót data store "Repair History" – cần để tra cứu lịch sử bảo hành. Luồng dữ liệu từ "Assign Technician" chưa rõ format. Nhóm bổ sung 2 data store (RepairRecord, PartInventory) và định nghĩa rõ cấu trúc từng luồng.
4 | Pattern Recognition | Dựa vào 4 actor, nhận diện các pattern UI/UX phù hợp cho từng màn hình chính. Giao diện nào nên dùng card, table, hay timeline? | Phản hồi: AI gợi ý: Customer → card-based; Sales Staff → table; Repair Staff → timeline/kanban; Admin → dashboard tổng hợp với chart. Kiểm chứng: AI không xét ngữ cảnh sử dụng: Repair Staff thao tác bằng tablet khi đang sửa máy → timeline desktop không tối ưu, cần responsive card với status badge rõ ràng. Nhóm điều chỉnh wireframe Repair Staff sang mobile-first layout.
5 | Decomposition + Use Case Story | Viết Use Case Story chi tiết cho "Customer đặt lịch sửa chữa online" trong TechCycle. Bao gồm main flow, alternate flow và exception flow. | Phản hồi: AI viết Main Flow 7 bước (đăng nhập → chọn dịch vụ → chọn thời gian → xác nhận → nhận email). Alternate: giờ đã đầy → gợi ý khung giờ khác. Exception: hệ thống lỗi → thử lại. Kiểm chứng: AI bỏ sót precondition: Customer phải đã có tài khoản và thiết bị đã đăng ký. Exception flow thiếu trường hợp "Staff hủy lịch sau khi đã confirm". Nhóm bổ sung 2 exception flow và 3 precondition theo chuẩn IEEE 830.

## WEEK4
STT | Giai đoạn/Thành phần DTC | Nội dung Prompt (Câu lệnh) | Phản hồi của AI & Quyết định của người học (Reflection)
1 | Algorithm / Process | Trong TechCycle, khi khởi động dự án với Vite + React, hãy đề xuất cấu trúc thư mục cho frontend phù hợp với hệ thống có 4 actor (Customer, Sales Staff, Repair Staff, Admin). | Phản hồi: AI đề xuất cấu trúc cơ bản: src/components, src/pages, src/services, src/hooks, src/assets. Chia pages theo chức năng: Home, Product, Order, Admin. Kiểm chứng: Cấu trúc quá phẳng, thiếu tổ chức theo role. Khi 4 actor dùng chung codebase, nếu không tách rõ sẽ khó quản lý phân quyền và code sẽ rối khi mở rộng. Nhóm điều chỉnh: thêm src/layouts (CustomerLayout, StaffLayout, AdminLayout), src/routes/ProtectedRoute.jsx để xử lý phân quyền, và src/context/AuthContext.jsx. Việc tổ chức đúng từ đầu giúp tiết kiệm đáng kể thời gian refactor sau này.
2 | Decomposition | TechCycle cần kết nối frontend React với backend SQL Server. Hãy đề xuất kiến trúc API và cách tổ chức các file service để gọi API trong React. | Phản hồi: AI đề xuất dùng axios, tạo 1 file apiClient.js cấu hình base URL và interceptor, sau đó tạo các file service riêng: productService.js, orderService.js, userService.js. Kiểm chứng: Hướng tiếp cận đúng nhưng AI bỏ sót xử lý token authentication. Với hệ thống có 4 role khác nhau, mỗi API call cần đính kèm JWT token trong header Authorization. Ngoài ra AI không đề cập đến error handling tập trung – nếu token hết hạn, cần interceptor tự động redirect về trang login. Nhóm bổ sung axios interceptor xử lý 401/403 và refresh token flow.
3 | Abstraction | Thiết kế schema SQL Server cho bảng Products trong TechCycle. Sản phẩm có thể là đồ cũ bán lại hoặc thiết bị gửi sửa chữa – cần phân biệt rõ hai loại này. | Phản hồi: AI đề xuất 1 bảng Products duy nhất với các cột: ProductId, Name, Price, Condition, Status, SellerId, CreatedAt. Dùng cột "Type" (ENUM: sale/repair) để phân biệt. Kiểm chứng: Thiết kế 1 bảng không tối ưu – sản phẩm bán và thiết bị sửa có đặc tính hoàn toàn khác nhau. Sản phẩm bán cần: Price, Condition, Images. Thiết bị sửa cần: DiagnosisNote, RepairCost, EstimatedDate, TechnicianId. Gộp chung sẽ có nhiều cột NULL. Nhóm tách thành 2 bảng: Products (bán) và RepairOrders (sửa chữa), liên kết qua CustomerId. Chuẩn hóa đạt 3NF.
4 | Pattern Recognition | Khi xây dựng trang danh sách sản phẩm (Marketplace) trong React, nhận diện các pattern tái sử dụng nào có thể áp dụng để giảm code trùng lặp giữa trang Customer và Sales Staff. | Phản hồi: AI gợi ý dùng component ProductCard tái sử dụng, truyền props để thay đổi hiển thị. Ví dụ: <ProductCard showEditButton={isStaff} />. Kiểm chứng: Pattern đúng nhưng AI đề xuất dùng quá nhiều conditional props → component sẽ phình to và khó maintain. Nhóm áp dụng Compound Component Pattern thay thế: tách ProductCard thành ProductCard.Image, ProductCard.Info, ProductCard.Actions – mỗi role compose theo cách riêng mà không làm phức tạp component gốc. Ngoài ra nhóm thêm custom hook useProductFilter() để tái sử dụng logic lọc sản phẩm cho cả 2 trang.
5 | Algorithm / Process + Decomposition | Luồng đăng nhập trong TechCycle cần xử lý phân quyền cho 4 role khác nhau. Hãy mô tả algorithm xác thực và cách React Router điều hướng sau login. | Phản hồi: AI mô tả flow: User nhập thông tin → gọi API /auth/login → nhận JWT → lưu vào localStorage → redirect về dashboard tương ứng theo role trong token. Kiểm chứng: AI đề xuất lưu JWT vào localStorage – đây là lỗi bảo mật nghiêm trọng, dễ bị XSS attack. Ngoài ra AI không xử lý trường hợp token hết hạn khi đang dùng ứng dụng. Nhóm điều chỉnh: lưu accessToken vào memory (React state/context), lưu refreshToken vào httpOnly cookie. Xây dựng ProtectedRoute component kiểm tra role trước khi render, và thêm silent refresh flow để tự động gia hạn token mà không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng.

## WEEK5
STT | Giai đoạn/Thành phần DTC | Nội dung Prompt (Câu lệnh) | Phản hồi của AI & Quyết định của người học (Reflection)
1 | Decomposition | TechCycle cần xây dựng backend lớn kết nối với database SQL Server hiện có, đồng thời tích hợp 2 chatbot AI: chatbot1 (tìm kiếm/thu mua/định giá/hỗ trợ khách hàng) và chatbot2 (chẩn đoán mức độ hư hại thiết bị). Hãy chia nhỏ kiến trúc backend thành các module cần xây dựng. | Phản hồi: AI đề xuất 4 module: API Server (Express), Database Layer (kết nối SQL Server), Chatbot Service (xử lý chung cho cả 2 chatbot), Auth Module. Kiểm chứng: AI gộp 2 chatbot vào 1 "Chatbot Service" chung – đây là lỗi Oversimplification nghiêm trọng vì 2 chatbot có domain hoàn toàn khác nhau (định giá sản phẩm vs chẩn đoán kỹ thuật), cần prompt context, dữ liệu training và logic xử lý riêng biệt. Nhóm tách thành 2 service độc lập: `chatbot-server/pricing-assistant/` và `chatbot-server/repair-diagnostic/`, mỗi service có route, controller và prompt template riêng, dùng chung 1 kết nối DB nhưng query khác bảng (Products/Transactions cho chatbot1, RepairOrders/DiagnosisLog cho chatbot2).
2 | Pattern Recognition | Phân tích dữ liệu người dùng (lịch sử tìm kiếm, giao dịch, đánh giá) trong TechCycle để huấn luyện/cấu hình chatbot1 trả lời chính xác về định giá sản phẩm. AI nên nhận diện pattern nào trong dữ liệu? | Phản hồi: AI gợi ý phân tích 3 pattern: tần suất tìm kiếm theo từ khóa, khoảng giá người dùng thường chọn lọc (filter), và sản phẩm có tỷ lệ chuyển đổi (mua) cao. Kiểm chứng: AI không đề cập đến việc cần làm sạch dữ liệu trước khi đưa vào prompt context – dữ liệu thô từ SQL có nhiều bản ghi trùng/null (ví dụ sản phẩm bị hủy giao dịch vẫn tính vào lịch sử). Nếu chatbot1 dùng trực tiếp dữ liệu này để định giá sẽ cho kết quả sai lệch. Nhóm bổ sung bước tiền xử lý: lọc transaction có status="completed", loại bỏ outlier giá (IQR method) trước khi đưa vào prompt cho Gemini API.
3 | Abstraction | Thiết kế prompt template (system prompt) cho chatbot2 – chuyên chẩn đoán mức độ hư hại thiết bị dựa trên mô tả của khách hàng. Hãy trừu tượng hóa các thông tin đầu vào cần thu thập. | Phản hồi: AI đề xuất system prompt yêu cầu thu thập: loại thiết bị, mô tả lỗi, thời gian xảy ra lỗi. Output dạng text mô tả mức độ hư hại. Kiểm chứng: Output dạng text tự do không thể dùng để tính báo giá tự động hoặc lưu vào DB có cấu trúc. Nhóm điều chỉnh: ép chatbot2 trả về JSON có schema cố định gồm `severityLevel` (Nhẹ/Trung bình/Nặng), `estimatedCost`, `requiredParts[]`, `confidenceScore`. Việc này giúp backend parse trực tiếp và lưu vào bảng DiagnosisLog mà không cần xử lý NLP thêm. Đây là bài học quan trọng: AI giỏi sinh ngôn ngữ tự nhiên nhưng cần ép buộc structured output mới tích hợp được vào hệ thống thực tế.
4 | Algorithm / Process | Mô tả luồng xử lý khi khách hàng chat với chatbot1 để hỏi giá một sản phẩm cụ thể: từ lúc gửi câu hỏi đến khi chatbot trả lời, bao gồm việc truy vấn database SQL Server. | Phản hồi: AI mô tả flow 5 bước: Nhận message → Gửi prompt + message tới Gemini API → Gemini trả lời → Hiển thị cho khách hàng → Lưu lịch sử chat. Kiểm chứng: Flow này thiếu hoàn toàn bước truy vấn database – chatbot sẽ "bịa" giá vì không có dữ liệu thực từ SQL Server (hallucination). Đây là lỗi nghiêm trọng nhất AI mắc trong toàn bộ audit log. Nhóm bổ sung bước RAG (Retrieval-Augmented Generation): Nhận message → Phân tích intent (hỏi giá sản phẩm X) → Query SQL Server lấy dữ liệu sản phẩm tương tự đã bán → Đưa kết quả query vào context của prompt → Gemini tổng hợp câu trả lời dựa trên dữ liệu thực → Trả lời khách hàng. Đây là kiến trúc bắt buộc để chatbot trả lời chính xác, không phải tự AI "biết" giá.
5 | Pattern Recognition + Algorithm | Chatbot2 chẩn đoán mức độ hư hại nhưng chỉ dựa vào text mô tả từ khách hàng thì có đủ chính xác không? Đề xuất cách cải thiện độ tin cậy của chẩn đoán. | Phản hồi: AI cho rằng văn bản mô tả là đủ nếu khách hàng mô tả chi tiết, và đề xuất hỏi thêm câu follow-up nếu mô tả quá ngắn. Kiểm chứng: AI đánh giá quá lạc quan về độ tin cậy – mô tả bằng lời của khách hàng (không có chuyên môn kỹ thuật) rất dễ sai lệch, ví dụ khách nói "máy không lên hình" có thể do màn hình hỏng, IC nguồn hỏng, hoặc pin chai. Nhóm bổ sung 2 cơ chế: (1) `confidenceScore` từ chatbot2 dưới 70% → tự động chuyển case cho Repair Staff xác minh trực tiếp thay vì chatbot tự kết luận; (2) cho phép khách hàng upload ảnh thiết bị kèm mô tả, dùng để tham khảo thêm (không dùng AI vision phân tích ảnh ở giai đoạn này do giới hạn thời gian, chỉ lưu ảnh để Repair Staff xem). Nhóm xác định rõ ranh giới: chatbot2 chỉ hỗ trợ sơ bộ, không thay thế hoàn toàn đánh giá của kỹ thuật viên.

## WEEK6
STT | Giai đoạn/Thành phần DTC | Nội dung Prompt (Câu lệnh) | Phản hồi của AI & Quyết định của người học (Reflection)
1 | Algorithm / Process | Chatbot1 của TechCycle đã hoàn thành, giờ cần thêm tính năng gắn link sản phẩm trực tiếp trong câu trả lời của chatbot (ví dụ khi khách hỏi "có iPhone 13 nào đang bán không?"). Hãy đề xuất cách triển khai. | Phản hồi: AI đề xuất sau khi Gemini trả lời text, dùng regex tìm tên sản phẩm trong câu trả lời rồi tự gắn link vào. Kiểm chứng: Cách dùng regex để "đoán" tên sản phẩm trong văn bản tự nhiên do AI sinh ra rất không ổn định – Gemini có thể viết tên sản phẩm theo nhiều cách khác nhau (viết tắt, sai dấu, thêm tính từ) khiến regex match sai hoặc bỏ lỡ. Nhóm đổi hướng: ép Gemini trả về structured output gồm 2 phần – `replyText` (câu trả lời tự nhiên) và `relatedProducts[]` (danh sách productId lấy từ kết quả query DB ban đầu). Frontend dùng `ReactMarkdown` render `replyText`, sau đó tự render card sản phẩm kèm link từ `relatedProducts[]`. Cách này đảm bảo link luôn đúng vì lấy thẳng từ DB, không phụ thuộc vào việc AI "viết" link.
2 | Decomposition | Nhóm muốn giới hạn lại vai trò của Repair Staff: chỉ tập trung vào việc nhận và sửa chữa thiết bị, không trực tiếp liên hệ khách hàng. Hãy chia lại luồng thông báo tình trạng sửa chữa giữa Repair Staff, Sales Staff (Seller) và Admin. | Phản hồi: AI đề xuất luồng: Repair Staff cập nhật trạng thái sửa chữa trên hệ thống → hệ thống tự động gửi notification cho Seller và Admin → Seller chủ động báo lại cho khách hàng. Kiểm chứng: Luồng cơ bản đúng nhưng AI chưa phân biệt rõ loại thông báo cho Seller vs Admin – Seller cần biết để báo khách (cần thông tin dễ hiểu: "máy đã sửa xong, giá X"), còn Admin cần biết để giám sát vận hành (cần thêm SLA, thời gian xử lý). Nhóm tách 2 loại notification riêng: `RepairNotification` cho Seller (nội dung thân thiện khách hàng) và `AdminAlert` cho Admin (kèm metric: thời gian xử lý, có vượt SLA không). Đồng thời chốt lại rule quan trọng: Repair Staff KHÔNG có quyền truy cập thông tin liên hệ khách hàng trong hệ thống – toàn bộ giao tiếp với khách phải đi qua Seller, nhằm tránh rò rỉ thông tin và đảm bảo trải nghiệm khách hàng nhất quán.
3 | Abstraction | Thiết kế lại bảng RepairOrders và thêm bảng RepairStatusLog để hỗ trợ luồng thông báo mới: Repair Staff cập nhật → Seller và Admin nhận thông báo → Seller cập nhật khách hàng. | Phản hồi: AI đề xuất thêm cột "status" trong RepairOrders (Enum: received/diagnosing/repairing/completed) và cập nhật trực tiếp khi có thay đổi. Kiểm chứng: Chỉ lưu trạng thái hiện tại sẽ mất lịch sử thay đổi – không thể trả lời câu hỏi "máy này bị delay ở giai đoạn nào, bao lâu". Nhóm bổ sung bảng riêng `RepairStatusLog` (id, repairOrderId, oldStatus, newStatus, changedBy, changedAt, note) để audit toàn bộ lịch sử, đồng thời thêm bảng `NotificationLog` (id, recipientRole, recipientId, repairOrderId, message, isRead, sentAt) để theo dõi việc Seller/Admin đã đọc thông báo hay chưa – cần thiết để đo SLA phản hồi của Seller với khách hàng.
4 | Pattern Recognition | Với việc chatbot1 giờ trả về cả text và card sản phẩm kèm link, nhận diện pattern UI nào phù hợp để hiển thị trong khung chat mà không làm vỡ layout. | Phản hồi: AI gợi ý chèn trực tiếp ảnh + link sản phẩm dạng inline ngay trong bong bóng chat text, dùng markdown image syntax. Kiểm chứng: Nhúng ảnh trực tiếp trong bong bóng chat text sẽ làm bong bóng chat to bất thường, không đồng nhất với các tin nhắn text thông thường và khó responsive trên mobile. Nhóm áp dụng pattern "rich message" phổ biến trong chat UI: bong bóng text hiển thị riêng, ngay dưới là một dải card ngang (horizontal scroll) chứa các ProductCard rút gọn (ảnh nhỏ, tên, giá, nút "Xem chi tiết"). Pattern này tách biệt rõ nội dung hội thoại và nội dung gợi ý sản phẩm, dễ mở rộng khi sau này có nhiều sản phẩm được gợi ý.
5 | Algorithm / Process + Decomposition | Lên kế hoạch chỉnh sửa quyền hạn (permission) trong hệ thống để giới hạn Repair Staff chỉ thấy thông tin kỹ thuật, không thấy thông tin liên hệ khách hàng. Đề xuất cách triển khai ở tầng backend. | Phản hồi: AI đề xuất kiểm tra role ở middleware, nếu role là Repair Staff thì chặn truy cập route liên quan đến thông tin khách hàng. Kiểm chứng: Chỉ chặn ở route-level là chưa đủ vì API trả về RepairOrder hiện tại vẫn join thẳng với bảng Customer, dữ liệu nhạy cảm (số điện thoại, địa chỉ) vẫn nằm trong response trả về cho Repair Staff dù họ "không có route riêng" để xem – nếu họ inspect network request vẫn thấy được. Đây là lỗi bảo mật ở tầng dữ liệu, không phải tầng route. Nhóm sửa lại: tạo riêng `RepairOrderDTO` (Data Transfer Object) cho response trả về Repair Staff, chỉ chứa các trường kỹ thuật (deviceModel, issueDescription, diagnosisNote, repairCost) và loại bỏ hoàn toàn các trường liên quan khách hàng ngay tại tầng service trước khi trả response, thay vì lọc ở phía frontend.

## WEEK7
STT | Giai đoạn/Thành phần DTC | Nội dung Prompt (Câu lệnh) | Phản hồi của AI & Quyết định của người học (Reflection)
1 | Decomposition | TechCycle cần thêm tính năng chat nội bộ giữa 3 vai trò: Seller, Admin, Repair Staff (không liên quan đến khách hàng). Hãy chia nhỏ các thành phần cần xây dựng cho hệ thống chat nội bộ này. | Phản hồi: AI đề xuất 3 thành phần: Chat UI (giao diện nhắn tin), Message API (gửi/nhận tin nhắn), Conversation List (danh sách cuộc trò chuyện). Kiểm chứng: Thiếu cơ chế real-time – nếu chỉ có API gửi/nhận thông thường (REST), Repair Staff sẽ không biết có tin mới ngay mà phải tự refresh, không phù hợp với việc cần thông báo gấp khi máy gặp lỗi cần Seller xác nhận với khách. Nhóm bổ sung thành phần thứ 4: WebSocket Gateway (dùng Socket.IO) để push tin nhắn real-time, cùng với "Online Status Indicator" hiển thị Seller/Admin/Repair Staff nào đang online để biết ai có thể phản hồi nhanh.
2 | Abstraction | Thiết kế schema database cho chat nội bộ giữa Seller, Admin và Repair Staff trong TechCycle. Mỗi cuộc trò chuyện có thể liên quan đến 1 đơn sửa chữa cụ thể. | Phản hồi: AI đề xuất 2 bảng: Conversations (id, participantIds, createdAt) và Messages (id, conversationId, senderId, content, sentAt). Kiểm chứng: Thiết kế participantIds dạng JSON array trong 1 cột là anti-pattern, khó query "lấy tất cả conversation của user X" hiệu quả và không chuẩn hóa. Ngoài ra AI bỏ sót liên kết với RepairOrder – yêu cầu đề bài là cuộc trò chuyện có thể gắn với 1 đơn sửa chữa cụ thể để dễ tra cứu context. Nhóm sửa lại: tách bảng `ConversationParticipants` (conversationId, userId, role) theo chuẩn many-to-many, và thêm cột `relatedRepairOrderId` (nullable) trong Conversations để liên kết với đơn sửa chữa khi cần.
3 | Algorithm / Process | Mô tả luồng tích hợp thanh toán VNPay cho đơn hàng mua sản phẩm trong TechCycle, từ lúc khách hàng nhấn "Thanh toán" đến khi xác nhận đơn hàng thành công. | Phản hồi: AI mô tả flow 5 bước: Khách nhấn thanh toán → Backend tạo URL thanh toán VNPay → Redirect khách sang trang VNPay → Khách nhập thông tin thẻ → VNPay redirect về trang kết quả của TechCycle → Hiển thị thành công. Kiểm chứng: Flow này có lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng – AI dựa vào kết quả redirect ở phía client (returnUrl) để xác nhận đơn hàng thành công, nhưng returnUrl có thể bị giả mạo hoặc người dùng tắt trình duyệt giữa đường khiến trạng thái không đồng bộ. Nhóm bổ sung bước bắt buộc theo đúng tài liệu tích hợp VNPay: backend phải có endpoint riêng nhận **IPN (Instant Payment Notification)** từ server VNPay gọi trực tiếp (server-to-server), đây mới là nguồn xác nhận thanh toán đáng tin cậy duy nhất; trang returnUrl chỉ dùng để hiển thị UI cho khách, còn việc cập nhật status đơn hàng trong DB phải dựa vào IPN, có xác thực checksum (secure hash) để chống giả mạo request.
4 | Pattern Recognition | Nhận diện pattern nào phù hợp để hiển thị tin nhắn chat nội bộ real-time giữa Seller, Admin, Repair Staff ngay trong AdminDashboard đã thiết kế trước đó, mà không làm gián đoạn các tác vụ chính. | Phản hồi: AI gợi ý mở chat dạng full-page riêng, có sidebar danh sách hội thoại giống Messenger. Kiểm chứng: Full-page riêng buộc người dùng phải rời khỏi màn hình đang làm (ví dụ Repair Staff đang xem chi tiết đơn sửa chữa) để trả lời chat, làm gián đoạn công việc chính – không hợp lý với vai trò cần thao tác nhanh. Nhóm áp dụng pattern "floating chat widget" (giống Intercom/Facebook Messenger widget): một bong bóng chat thu nhỏ cố định ở góc màn hình, có thể mở popup nhỏ để chat mà không rời trang hiện tại, kèm badge đếm số tin chưa đọc. Pattern này phù hợp hơn với luồng làm việc đa nhiệm của Seller/Admin/Repair Staff.
5 | Algorithm / Process + Decomposition | Khi tích hợp VNPay, cần xử lý trường hợp thanh toán thất bại hoặc khách hủy giữa đường. Hãy đề xuất cách xử lý các trạng thái đơn hàng liên quan. | Phản hồi: AI đề xuất 2 trạng thái: "paid" (thanh toán thành công) và "failed" (thanh toán thất bại), cập nhật trực tiếp vào bảng Orders. Kiểm chứng: Chỉ 2 trạng thái là chưa đủ để xử lý đúng nghiệp vụ – cần phân biệt rõ "pending" (đang chờ IPN từ VNPay, tránh trường hợp khách bấm thanh toán nhiều lần tạo nhiều order trùng), "failed" (VNPay từ chối, ví dụ thẻ không đủ tiền) và "cancelled" (khách tự hủy giữa đường, không phải lỗi từ VNPay) – vì 2 trường hợp sau cần xử lý khác nhau (failed có thể cho thử lại ngay, cancelled cần hỏi khách có muốn tiếp tục không). Nhóm bổ sung đầy đủ 4 trạng thái (pending/paid/failed/cancelled) và thêm cơ chế: nếu đơn ở trạng thái "pending" quá 15 phút mà không nhận được IPN, hệ thống tự động chuyển sang "expired" và giải phóng lại sản phẩm để người khác có thể mua.

## template
STT | Giai đoạn/Thành phần DTC | Nội dung Prompt (Câu lệnh) | Phản hồi của AI & Quyết định của người học (Reflection)
1 | Ví dụ: Abstraction | “Tôi cần quản lý thông tin sinh viên cho app quản lý điểm. Hãy liệt kê các thuộc tính cần thiết." | Phản hồi: AI liệt kê 20 thuộc tính. Quyết định: Tôi chỉ chọn 10 thuộc tính liên quan đến chức năng đang được yêu cầu từ ứng dụng (CCCD, địa chỉ...) và lược bỏ 10 thuộc tính học thuật vì phù hợp với yêu cầu của ứng dụng
2 | Ví dụ: Process/Algorithm | "Viết hàm C sắp xếp mảng sinh viên theo điểm số bằng Selection Sort." | Phản hồi: AI cung cấp code mẫu. Kiểm chứng: Tôi nhận thấy code AI chưa xử lý trường hợp mảng rỗng (Oversimplification). Tôi đã yêu cầu AI tối ưu lại và tự tay bổ sung điều kiện kiểm tra lỗi.
3 | Ví dụ: Pattern Recognition | “So sánh các giải thuật CPU scheduling: FCFS, SJF, Round Robin, Priority. Giải thuật nào tốt nhất?” | Phản hồi: AI response Round Robin là “tốt nhất” vì cân bằng giữa throughput và fairness. Kiểm chứng: AI đưa kết luận sai – không có giải thuật “tốt nhất” tuyệt đối (Hallucination). Mỗi giải thuật phù hợp với tình huống/context khác nhau.
4 | Ví dụ: Pattern Recognition + Literature Review | “Tóm tắt 5 bài báo gần đây nhất về anomaly detection trong IoT sensor data.” | Phản hồi: AI tóm tắt 5 papers với tên tác giả, năm xuất bản và tóm tắt nội dung. Kiểm chứng: Tìm trên Google Scholar: 2/5 papers AI nêu là không tồn tại (fabrication). Tôi đã thay bằng 2 papers mà tôi đã tìm kiếm trên research gates và đã kiểm chứng trên google scholar.